## Sheet3
中国铁塔北京分公司--集中管理新立项数据表
统计截至时间：2016年7月20日PM.17：30
| 建设单位 | 建设方式 | 项目名称 | 项目编码 | 项目批复时间 | 设计规模 | 开工时间 | 完工时间
1 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴蓝海瀛天-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901836 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线22米，1*35地线9米；新装3米室内垂直走线架，1米水平走线架 | 2016-07-29 | 2016-09-29
2 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台一轻技术学校19F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901001 | 2016-07-20
3 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴火车头体协-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901861 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线26米，1*35地线7米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
4 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴佟家务村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901860 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线28米，1*35地线10米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
5 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台金家村维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901036 | 2016-07-20
6 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山大安岭-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901346 | 2016-07-20 | 电源整流项目。基站有两套开关电源和电池组，拆除一套。并把拆除开关电源上所带负载割接到保留的开关电源上。 | 2016-08-04 | 2016-08-05
7 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台华源一里八号院-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901018 | 2016-07-20
8 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台成寿寺维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901004 | 2016-07-20
9 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年地铁宋家庄站北维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900802 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-22 | 2016-07-22
10 | 朝阳分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年DXXQ中医骨伤科医院新建铁塔项目 | 16A02BJCD102109 | 2016-07-20 | 1、敏感楼宇；2、电信新建；3、电信单家运营商；4、楼面站；5、标准基站；6、新建两舱玲珑机柜一架，新建3个3米空调式美化罩，55米金属走线槽，业主电；7、采用标准化方案修改。 | 2016-07-20 | 2016-07-31
11 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台云岗维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901025 | 2016-07-20
12 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴佟营村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901857 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线13米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
13 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山66061部队维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900817 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
14 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台右外商务会馆12F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901005 | 2016-07-20
15 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台老庄子四号院1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901056 | 2016-07-20
16 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台京温服装城6F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901049 | 2016-07-20
17 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴怡乐村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901896 | 2016-07-20 | 本期替换5P空调一台
18 | 昌平分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司昌平区2016年昌平南口马坊东新建铁塔项目 | 16A01BJCP101223 | 2016-07-20 | 修改动环安装费乡镇，新建移动4G 地面站，新增：35米一体化基站，1组300AH电池，1个组合开个电源，1个交流配电箱，1个室内综合柜，报装电 | 2016-07-10 | 2016-07-25
19 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年北外文明楼维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902119 | 2016-07-20
20 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年六六二九四部队维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900819 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面抱杆 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
21 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年四方景园维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900794 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面抱杆 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-22 | 2016-07-22
22 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台万丰世纪国际酒店7F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901054 | 2016-07-20
23 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山鱼斗泉-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901348 | 2016-07-20 |  | 2016-08-10 | 2016-08-11
24 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年三0四医院维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902130 | 2016-07-20
25 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台客运段商品库-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901053 | 2016-07-20
26 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台龙福宫宾馆1F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901002 | 2016-07-20
27 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台二七厂路毛纺六厂F频-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901024 | 2016-07-20
28 | 朝阳分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年DXXQ朝阳双桥路东新建铁塔项目 | 16A01BJCD102100 | 2016-07-20 | 1、敏感楼宇；2、电信新建；3、电信单家运营商；4、楼面站；5、标准基站；6、新建两舱玲珑机柜一架，新建8米水箱式美化增高架，10米室外走线架，报装电；7、采用标准化方案修改 8、因美化水箱需3根4米配重抱杆，为采购标准化产品故采购四根3米配重抱杆，已与商合岗及厂家确认。 | 2016-07-20 | 2016-07-30
29 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年古城环卫楼维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900821 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
30 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山海淀永引渠北路106号院维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900861 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通地面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池被盗，本期新增一组GFM-300蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
31 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山良乡监狱-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901340 | 2016-07-20 | 电源整治项目。拆除原移动动力源开关电源,及配套的普天200AH蓄电池组。原移动动力源开关电源所带负载割接到联通艾默生开关电源上。 | 2016-07-25 | 2016-07-25
32 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀农业工程大学-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902110 | 2016-07-20
33 | 城西分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司丰台区2016年丰台南苑西路1新建铁塔项目 | 16A01BJCX100965 | 2016-07-20 | 1、一般城区，2、新建3、电信4、地面站，5、站型分项描述：本次需新增30米4层支架景观塔1座，机柜基础，3仓玲珑机柜1个，200Ah蓄电池1组，嵌入式开关电源1个，电力引入（业主引电）1处，6.根据推荐方案修改 | 2016-07-21 | 2016-08-22
34 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山肖庄村东北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901341 | 2016-07-20 | 本站为电源整治基站。拆除原移动动力源开关电源,及原联通的双登蓄电池组，并把移动所配的蓄电池割接到联通艾默生开关电源上。原移动动力源开关电源所带负载割接到联通艾默生开关电源上。 | 2016-08-01 | 2016-08-02
35 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年吕营金巢快捷酒店维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900798 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-22 | 2016-07-22
36 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台玉泉营家具城-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901017 | 2016-07-20
37 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年舞蹈学院维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902120 | 2016-07-20
38 | 朝阳分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年DXXQ朝阳朝新嘉园东里新建铁塔项目 | 16A01BJCD102141 | 2016-07-20 | 1、一般城区；2、电信新建；3、电信单家运营商；4、地面站；5、标准基站；6、新建两舱玲珑机柜一架，新建1座30米灯杆景观塔，预制基础，报装电；7、采用标准化方案修改。 | 2016-08-01 | 2016-08-30
39 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台丰台杨树庄1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901047 | 2016-07-20
40 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年五里店长辛店绿化队-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901042 | 2016-07-20
41 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台六一八厂医院6F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900999 | 2016-07-20
42 | 朝阳分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年朝阳晶体研究院东南-基站机房改造铁塔项目 | 16A01BJCD202144 | 2016-07-20 | 1、一般城区；2、电信共享移动大包塔；3、电信单家运营商；4、地面站；5、标准基站；6、新建1.4米电源电池综合机柜)，利旧抱箍抱杆，报装电；7、采用标准化方案修改。 | 2016-07-23 | 2016-07-31
43 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台北大地-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900994 | 2016-07-20
44 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台时珍堂医院1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901038 | 2016-07-20
45 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴安定安创投资公司-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901855 | 2016-07-20 | 加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线30米，1*35地线9米；新装3米室内走线架 | 2016-07-29 | 2016-09-29
46 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山西村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901342 | 2016-07-20 | 电源整治项目。拆除原移动动力源开关电源及配套电池。动力源开关电源上所带负载割接到联通开关电源上。 | 2016-07-29 | 2016-07-30
47 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台东方圣泰家具城1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901011 | 2016-07-20
48 | 平谷分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司平谷区2016年平谷北台头-基站机房改造铁塔项目 | 16A07BJPG200531 | 2016-07-20 | 本站为47米单管塔，3.5米*4.3米砖混机房，地面站，联通共享移动，位于郊区，需更换一组500AH电池，新增整流模块一个。 | 2016-07-26 | 2016-08-01
49 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台刘庄子119号2F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900995 | 2016-07-20
50 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山首钢公司维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900862 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
51 | 平谷分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司平谷区2016年平谷普贤屯-基站机房改造铁塔项目 | 16A07BJPG200529 | 2016-07-20 | 本站为47米三管塔，6米*4米砖混机房，地面站，联通共享移动，位于郊区，需更换一组500AH电池，新增整流模块一个 | 2016-07-26 | 2016-08-01
52 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台和义酒厂路-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900996 | 2016-07-20
53 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台交通干部训练基地7F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901033 | 2016-07-20
54 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴尚庄-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901897 | 2016-07-20 | 本期替换空调3P1台
55 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台立高大厦4F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901059 | 2016-07-20
56 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台南苑机电厂4F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901019 | 2016-07-20
57 | 昌平分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司昌平区2016年沙河镇东改造铁塔项目 | 16A07BJCP201224 | 2016-07-20 | 一般乡镇，改造，移动共享联通，地面站，35米景观塔，配套包含：1.8米一体化机柜1台，2.5米抱杆3个，护网拆装，方案采用根据推荐方案修改 | 2016-07-18 | 2016-07-28
58 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台302医院-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900990 | 2016-07-20
59 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴小谷店-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901898 | 2016-07-20 | 本期替换空调1台3P
60 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀中关园-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902105 | 2016-07-20
61 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山龙门台-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901347 | 2016-07-20 |  | 2016-08-08 | 2016-08-09
62 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台鹏达集团1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901023 | 2016-07-20
63 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀中关村东侧-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902097 | 2016-07-20
64 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台龙源宾馆1B-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901006 | 2016-07-20
65 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台刘庄子119号2F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901063 | 2016-07-20
66 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀双清路轻轨口-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902109 | 2016-07-20
67 | 怀柔分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司怀柔区2016年怀柔雁栖牤牛河新建铁塔项目 | 16A01BJHR100896 | 2016-07-20 | 1、新建站；2、县城及乡镇；3、地面站；4、一家移动需求；5、35米单管塔三层平台，人工挖孔桩基础，一体化机柜（玲珑3仓机柜），200AH电池1组；5、转供电，外市电引入长度240米。 | 2016-07-29 | 2016-10-31
68 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀中关村东侧-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902100 | 2016-07-20
69 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴区南宫村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901865 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线11米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
70 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀清华紫荆公寓23号楼-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902112 | 2016-07-20
71 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台宏科物业1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901009 | 2016-07-20
72 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台小瓦窑-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900989 | 2016-07-20
73 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台东高地三中1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901014 | 2016-07-20
74 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台高立庄思亲园1F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901052 | 2016-07-20
75 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台中国诚通1TDB-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901037 | 2016-07-20
76 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀大觉山庄-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902085 | 2016-07-20 | 本期替换空调3P2台
77 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年琉璃河小学-2维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901337 | 2016-07-20 | 本站为电源整治基站。拆除原移动奇华开关电源,及原联通的普天蓄电池组，并把移动所配的华达蓄电池割接到联通艾默生开关电源上。原移动动力源开关电源所带负载割接到联通艾默生开关电源上。 | 2016-08-01 | 2016-08-02
78 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年京民医院维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902118 | 2016-07-20
79 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年武警二师部维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900673 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通楼面塔5、标准站型6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换一组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-08 | 2016-07-08
80 | 城西分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司丰台区2016年YDXQ丰台槐房南路2号院（TDL14110702）新建铁塔项目 | 16A01BJCX100987 | 2016-07-20 | 1.一般城区 2.新建 3.移动4G 4.楼面站 5.标站型 6.3米美化方柱，室外玲珑机柜，新增一组电池 7.根据推荐方案修改 8.引380V业主电，需线缆30米。9.因业主要求，只能使用走线架，需50米走线架。附件已传相关说明。 | 2016-08-19 | 2016-10-16
81 | 昌平分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司昌平区2016年昌平兆丰家园新建铁塔项目 | 16A07BJCP101226 | 2016-07-20 | 一般乡镇，新建，电信4G，地面站，35米一体化塔房，配套包含：380V/100A交流配电箱1台、48V/600A开关电源1架、300AH蓄电池1组、2米室内机柜1架、3P空调1台，方案采用根据推荐方案修改，直供电（电缆长度650米） | 2016-07-19 | 2016-07-29
82 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年郑王坟维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902125 | 2016-07-20
83 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台云岗路198号-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901021 | 2016-07-20
84 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴北野场村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901864 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线28米，1*35地线14米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
85 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台木樨园维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901012 | 2016-07-20
86 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台槐树岭-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901022 | 2016-07-20
87 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台嘉园三里-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901045 | 2016-07-20
88 | 密云分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司县2016年黄粱根维护改造铁塔项目 | 16A01BJMY900620 | 2016-07-20 | 新增1块50AH1个1KVAups | 2016-07-20 | 2016-09-20
89 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴东赵村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901863 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线24米，1*35地线9米；新装3米室内垂直走线架，5米室内水平走线架 | 2016-07-29 | 2016-09-29
90 | 密云分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司县2016年密云蔡家峪维护改造铁塔项目 | 16A01BJMY900619 | 2016-07-20 | 新增1块50AH1个1KVAups | 2016-07-20 | 2016-09-20
91 | 朝阳分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年YDXQ搬迁站-朝阳北花园村新建铁塔项目 | 16A01BJCD101961 | 2016-07-20 | 1 一般城区； 2移动一家运营商； 3地面站搬迁，新选位置距离原位置260米； 4拆除原有35米灯杆塔+轻体机房（4.5m*2.5m*2.6m）+护网； 5新装35米一体化塔房； 6新建地网； 7新装护网，已上传护网证明；8搬迁利旧配套设备（一组500AH蓄电池+高频组合开关电源+空调等）； 9新装动环； 10原有机房内电缆缆全部舍弃，重新布放电缆； 11电力引入转供；12根据推荐方案修改。 | 2016-06-09 | 2016-07-02
92 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年北坞南养水湖维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902132 | 2016-07-20
93 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年小屯-3维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900810 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通地面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增两组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-22
94 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台老庄子养老院南侧-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901058 | 2016-07-20
95 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山上石堡-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901345 | 2016-07-20 | 本站为电源整治项目。本站原有2套开关电源及电池，拆除原有移动开关电源，拆除原有联通蓄电池组，并把移动的蓄电池割接到保留的联通开关电源上。原移动开关电源所带负载割接到联通开关电源上。 | 2016-08-02 | 2016-08-03
96 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山法海寺防火道-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900863 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.灯杆景观塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池被盗，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
97 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀万柳高尔夫东北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902117 | 2016-07-20
98 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年西斋堂维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902114 | 2016-07-20
99 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山高井路口-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900883 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.灯杆景观塔5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
100 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台大灰厂1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901007 | 2016-07-20
101 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀清华近春园宾馆-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902103 | 2016-07-20
102 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大红门局站维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900800 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面抱杆 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-22 | 2016-07-22
103 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台南苑北里维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901015 | 2016-07-20
104 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年中国大唐维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902121 | 2016-07-20
105 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台玉林里小区-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901010 | 2016-07-20
106 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀昆明湖东路钓鱼塘-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902115 | 2016-07-20
107 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台北天堂村村委会北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901000 | 2016-07-20
108 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台集美家居1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901026 | 2016-07-20
109 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台新发地水产楼维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900991 | 2016-07-20
110 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年新发地物流维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900707 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通楼面塔5、标准站型6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换一组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-10 | 2016-07-08
111 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台和义西里-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901003 | 2016-07-20
112 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年郑王坟维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902126 | 2016-07-20
113 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台新樊羊路南1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900993 | 2016-07-20
114 | 延庆分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司延庆县2016年铁塔延庆西桑园南新建铁塔项目 | 16A01BJYQ100498 | 2016-07-20 | 一般乡镇，新建，移动，联通，电信4G需求，地面站，35米3平台单管塔，自建15平米机房，独立基础、筏板基础（各类土）5P空调一台，龙门架三架，500AH蓄电池两组，交流配电箱一个，组合开关电源一个，环境监控一套，根据推荐方案修改。外电线缆引入长度250米。 | 2016-07-12 | 2016-08-31
115 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴洪士庄-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901858 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线11米；新装3米室内垂直走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
116 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山良乡火车站-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901334 | 2016-07-20 | 本站为电源整治。开关电源已到报废年限，更换新的开关电源。原开关电源上所有负载，割接到新开关电源上。 | 2016-07-27 | 2016-07-27
117 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴采育开发区-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901894 | 2016-07-20 | 本期替换空调5P一台
118 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台马家楼桥西北TD-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901008 | 2016-07-20
119 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴南海麋鹿苑-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901835 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线22米，1*35地线8米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
120 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大红门化工厂维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900669 | 2016-07-20 | 1、一般市区2、维护改造3、电池整治4、普通地面塔5、标准站型（灯杆景观塔）6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换两组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-05 | 2016-07-05
121 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴西芦各庄村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901859 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线7米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
122 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴星月湖度假村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901850 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线11米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
123 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台北京国际玩具城北B1F维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900998 | 2016-07-20
124 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台二七机车南厂F频维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901020 | 2016-07-20
125 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台西程庄路-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901060 | 2016-07-20
126 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台金石酒店-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901040 | 2016-07-20
127 | 昌平分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司昌平区2016年昌平沙陀村南新建铁塔项目 | 16A07BJCP101175 | 2016-07-20 | 一般乡镇，新建，电信4G，地面站，35米灯杆景观塔+室外一体化机柜+桩基础塔基+机柜基础，配套包含：3舱机柜、48V/300A嵌入式开关电源1台、200AH蓄电池1组、2P空调1台，方案采用根据推荐方案修改，直供电（电缆长度220米） | 2016-07-01 | 2016-08-15
128 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台太平桥供暖所-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901044 | 2016-07-20
129 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀清华紫荆公寓23号楼-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902134 | 2016-07-20
130 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴安定镇站上村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901854 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线12米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
131 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年三建维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900818 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面抱杆 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
132 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山海淀北京艺华通维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900864 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通地面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池被盗，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
133 | 昌平分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年昌平万娘坟TDB-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCP900509 | 2016-07-20 |  | 2016-04-18 | 2016-04-24
134 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴潞城营-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901839 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线8米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
135 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴皋营-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901856 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线12米；新装3米室内垂直走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
136 | 昌平分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司昌平区2016年吉利大学行政楼新建铁塔项目 | 16A06BJCP101023 | 2016-07-20 | 一般乡镇，敏感楼宇楼顶，新建，电信4G，楼面站，美化方柱+室外一体化机柜+机柜基础，配套包含：2舱机柜、48V/300A嵌入式开关电源1台、200AH蓄电池1组、2P空调1台，室外走线架55米，方案采用根据推荐方案修改，转供电（电缆长度150米） | 2016-06-13 | 2016-06-27
137 | 密云分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司县2016年云峰山-3维护改造铁塔项目 | 16A01BJMY900618 | 2016-07-20 | 新增2块50AH1个1KVAups | 2016-07-20 | 2016-09-20
138 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台丰南电话局-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901043 | 2016-07-20
139 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴南蒲洲营村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901847 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线12米；新装3米室内垂直走线架，4米室内水平走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
140 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山游乐园西门维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900814 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增两组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
141 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台至尊宝宾馆3F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901032 | 2016-07-20
142 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年百花彩印厂维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902131 | 2016-07-20
143 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台小屯路十号-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900988 | 2016-07-20
144 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台千灵山-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901034 | 2016-07-20
145 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴留民营-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901844 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线16米，1*35地线6米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
146 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年D-南苑公园维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900668 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通楼面塔5、标准站型6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换一组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-06 | 2016-07-06
147 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台威嘉污水处理厂西侧-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901057 | 2016-07-20
148 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台分钟寺桥西南1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901035 | 2016-07-20
149 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台首经贸北路八号院TDB-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901041 | 2016-07-20
150 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年建勋公司维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900672 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通楼面塔5、标准站型6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换一组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-06 | 2016-07-06
151 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴康营村南DCS-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901840 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线11米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
152 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴西鲍辛庄村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901853 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线24米，1*35地线13米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
153 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴北蒲州营村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901848 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线20米，1*35地线7米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
154 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年五一剧场维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900812 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
155 | 朝阳分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年朝阳小红门南里-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJCD902108 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.铁塔改造 3.新增3跟抱杆一套塔股 4,。根据标准方案修改 | 2016-07-30 | 2016-08-30
156 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀西郊机场汽车连-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902107 | 2016-07-20
157 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台莲花桥东南-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901061 | 2016-07-20
158 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴笃庆堂村北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901838 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线26米，1*35地线8米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
159 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台广丰苑宾馆2F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901055 | 2016-07-20
160 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台谱田大厦-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901027 | 2016-07-20
161 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台刘庄子119号2F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901062 | 2016-07-20
162 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴东孙村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901862 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线10米；新装3米室内垂直走线架，3米室内水平走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
163 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年古城路小区维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900820 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
164 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴大东供热厂-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901852 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线22米，1*35地线15米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
165 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年北方工业大学维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900824 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.楼面抱杆 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-22
166 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山良乡东阳大酒店-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901336 | 2016-07-20 | 电池整治项目。电池组已到报废年限，更换为光宇300AH。 | 2016-07-27 | 2016-07-27
167 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台张仪村北口办公楼-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901028 | 2016-07-20
168 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台芳群园维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901031 | 2016-07-20
169 | 城西分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司丰台区2016年丰台程庄路71号新建铁塔项目 | 16A01BJCX100959 | 2016-07-20 | 1.一般城区 2.新建 3.电信4G 4.楼面站 5.标站型 6.3米美化方柱，2仓玲珑机柜 7.根据推荐方案修改 8.引220V业主电，需线缆30米 9.因业主要求，只能使用走线架，需100米走线架。附件已传相关说明。 | 2016-08-13 | 2016-10-10
170 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年石景山奥运老山服务楼-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900865 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.灯杆景观塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-27 | 2016-07-27
171 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴采育镇-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901895 | 2016-07-20 | 本期替换5P空调一台
172 | 昌平分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年昌平流村镇-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCP900510 | 2016-07-20 |  | 2016-04-17 | 2016-04-24
173 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴孝义营村-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901851 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线16米，1*35地线7米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
174 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台郭公庄路东1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900992 | 2016-07-20
175 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年槐房农贸市场维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900671 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通地面塔5、标准站型（灯杆景观塔）6、原有基站蓄电池被盗，本期需新增两组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-05 | 2016-07-05
176 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山花台道班-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901344 | 2016-07-20 | 电源整治项目。拆除原移动开关电源及原联通蓄电池组，把原移动蓄电池割接到联通开关电源上。把原移动开关电源所带负载割接到联通开关电源上。 | 2016-07-29 | 2016-07-30
177 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀廖公庄东北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902116 | 2016-07-20
178 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴下黎城村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901843 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线22米，1*35地线9米；新装3米室内垂直走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
179 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年紫芳园1区12号楼维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900801 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-22 | 2016-07-22
180 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴上黎城村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901845 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线16米，1*35地线10米；新装3米室内垂直走线架；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
181 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海淀双清路轻轨口-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902108 | 2016-07-20
182 | 城西分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司丰台区2016年YDXQ丰台大红门锦苑C区（TDL14110498）新建铁塔项目 | 16A01BJCX100969 | 2016-07-20 | 1.一般城区 2.新建 3.移动4G 4.楼面站 5.标站型 6.3米美化空调，室外玲珑机柜，新增一组电池 7.根据推荐方案修改 8.引380V业主电，需线缆300米。 | 2016-08-18 | 2016-10-15
183 | 怀柔分公司 | 新建 | 中国铁塔北京分公司怀柔区2016年怀柔雁栖河西路新建铁塔项目 | 16A01BJHR100897 | 2016-07-20 | 1、新建站；2、县城及乡镇；3、地面站；4、一家移动需求；5、35米单管塔三层平台，人工挖孔桩基础，高地阻值，室外一体化机柜（玲珑3仓机柜），200AH电池1组；5、转供电，外市电引入长度240米。 | 2016-07-29 | 2016-10-31
184 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台耀华玻璃厂维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900997 | 2016-07-20
185 | 房山分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年房山水峪村-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A07BJFS901343 | 2016-07-20 | 电源整治项目。拆除原移动开关电源及配套蓄电池，并把所带负载割接到联通开关电源。 | 2016-07-29 | 2016-07-30
186 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台至尊宝宾馆3F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901046 | 2016-07-20
187 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台嘉年华会2F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901030 | 2016-07-20
188 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年中华文化学院维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902122 | 2016-07-20
189 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台富顺生宾馆1F-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901050 | 2016-07-20
190 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴孙庄村HLG-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901846 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线28米，1*35地线12米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
191 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年海特花园西-2维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900816 | 2016-07-20 | 1.一般市区 2.维护改造 3.电池整治 4.普通楼面塔 5.标准站型 6.原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电时长，本期新增一组GFM-500蓄电池组 | 2016-06-23 | 2016-07-23
192 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台丰丽桥物业-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901039 | 2016-07-20
193 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台鸿业兴园-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901013 | 2016-07-20
194 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年桥户营维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902088 | 2016-07-20
195 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台芳古路东侧维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901029 | 2016-07-20
196 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴采育葡萄园-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901842 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，加装电池，加装1组500AH蓄电池，1*120电源线28米，1*35地线8米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
197 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台宛平城-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901051 | 2016-07-20
198 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴东赵村桥北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901837 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线22米，1*35地线12米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
199 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年长春桥西维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902133 | 2016-07-20
200 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴采育开发区-基站1F机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901841 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组800AH蓄电池，1*120电源线26米，1*35地线10米 | 2016-07-29 | 2016-09-29
201 | 平谷分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司平谷区2016年平谷白各庄-基站机房改造铁塔项目 | 16A07BJPG200530 | 2016-07-20 | 本站为47米单管塔，5米*5米砖混机房，地面站，联通共享移动，位于郊区，需更换一组500AH电池，新增整流模块一个 | 2016-07-26 | 2016-08-01
202 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年丰台天弓1B-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX901048 | 2016-07-20
203 | 大兴分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年大兴北辛庄村东北-基站机房维护改造铁塔项目 | 16A01BJDX901849 | 2016-07-20 | 本期工程为电池整治，电池替换，更换为1组500AH蓄电池，1*120电源线18米，1*35地线8米；加装链条式防盗 | 2016-07-29 | 2016-09-29
204 | 朝阳分公司 | 改造 | 中国铁塔北京分公司朝阳区2016年朝阳费家村-基站机房改造铁塔项目 | 16A01BJCD202124 | 2016-07-20 | 1、一般城区；2、电信共享移动站（朝阳费家村）；3、电信单家运营商；4、地面站；5、标准基站；6、利旧移动自有机房，新增室内综合机柜1架，整流模块，利旧原有市电引入，新增抱箍抱杆一套，新增室内走线架5米；7、根据推荐方案修改 | 2016-07-20 | 2016-07-31
205 | 城西分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年花木集团维护改造铁塔项目 | 16A01BJCX900670 | 2016-07-20 | 1、一般城区2、维护改造3、电池整治4、普通地面塔5、标准站型6、原有基站蓄电池老化，无法满足0.5小时备电，本期需替换两组GFM-500Ah蓄电池 | 2016-06-08 | 2016-07-08
206 | 城北分公司 | 维护改造 | 中国铁塔北京分公司市辖区2016年八里庄北里吉祥家维护改造铁塔项目 | 16A01BJCB902129 | 2016-07-20